Утверждено приказом

Директора МБУДО «ДР ДЮСШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д.Доржиев

№ 26 от 24.03.2022 г.

«Дорожная карта»

внедрения методологии (целевой модели) наставничества в МБУДО «ДР ДЮСШ» на 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| 1. **Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества** | | | | |
| 1. | Утверждение рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества | До 01.04.2022 г. | Базарсадаева О.А. | Приказ о внедрении целевой модели наставничества |
| 2. | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества | До 01.04.2022 г. | Базарсадаева О.А. | Приказ об утверждении плана реализации целевой модели наставничества |
| 3. | Разработка «дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества | До 01.04.2022 г. | Базарсадаева О.А. | Приказ об утверждении плана реализации целевой модели наставничества |
| 4. | Разработка положения о программе наставничества | До 01.04.2022 г. | Базарсадаева О.А. |  |
| 5. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 | До 01.04.2022 г. | Базарсадаева О.А. |  |
| 1. **Организационная, методическая, информационная и просветительская работа при внедрении целевой модели наставничества** | | | | |
| 1. | Формирование баз наставников | В течение всего периода | Дылыкова И.Д. | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Формирование баз программ наставничества. | В течение всего периода | Дылыкова И.Д. | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных  организациях |
|  | Разработка программно-методических материалов на уровне МБУДО «ДР ДЮСШ», необходимых для реализации целевой модели наставничества. | До 15.09.2022 | Дылыкова И.Д. | Программно-методическое обеспечение реализации целевой  модели |
|  | Информирование педагогов, родителей, обучающихся, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели  наставничества. | До 31.12.2022 | Дылыкова И.Д. | Информационная кампания |
|  | Популяризация целевой модели наставничества через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организации –  участников внедрения целевой модели наставничества. | В течение всего периода | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д. | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |
| **3. Внедрение целевой модели наставничества в МБУДО ДР ДЮСШ в 2022-2023 учебном году** | | | | |
| 1. | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от  совершеннолетних участников программы. | Сентябрь - декабрь 2022 | Дылыкова И.Д. | Получение результатов анкетирования, сбор согласий |
| 2. | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающихся/педагогов) от третьих лиц: классный руководитель, психолог,  соцработник, родители. Сбор согласий от законных представителей несовершеннолетних участников. | Сентябрь - декабрь 2022 | Дылыкова И.Д. | Сбор дополнительных сведений, получение согласий |
| 3. | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | март - декабрь 2022 | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д. | Нормативное обеспечение |
| 4. | Формирование базы наставляемых в 2021-2022 учебном году. | март - декабрь 2022 | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д. | База наставляемых с перечнем запросов, необходимых для  подбора кандидатов в наставники |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничества в 2021-2022 учебном году (отбор из числа потенциальных  наставников в соответствии с сформированным перечнем запросов на текущий учебный год). | март - декабрь 2022 | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д. | База наставников для участия в программах наставничества, подходящая для конкретных программ и запросов |
| 6. | Обучение наставников. | апрель-декабрь 2022 | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д | Повышение компетенции наставников |
| 7. | Формирование наставнических пар или групп. | До 01.12.2022 | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д | Формирование наставнических пар или групп |
| 8. | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программы наставничества. | До 01.12.2022 | Наставники | Определение форм наставничества |
| 9. | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех  участников. | До начала организации работы наставнических пар | Дылыкова И.Д | Получение исходных данных для дальнейшего мониторинга |
| 10. | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех  участников. | До начала организации работы наставнических пар | Дылыкова И.Д | Получение исходных данных для дальнейшего мониторинга |
| 11. | Организация работы наставнических пар или групп:   * встреча-знакомство; * пробная встреча; * встреча-планирование; * совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); * итоговая встреча | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д | Реализация программ наставничества |
| 12. | Завершение наставничества: подведение итогов работы в формате личной или групповой рефлексии, проведение открытого публичного мероприятия | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Базарсадаева О.А,  Дылыкова И.Д | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективной  продолжения цикла |
| **4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с  2022 года | До 01.11.2022 | Базарсадаева О.А. | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 2. | | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте | До 01.10.2022 | Дылыкова И.Д. | формирование системы поддержки  наставничества через сеть Интернет |
| **5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества** | | | | | |
| 1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества. | | До 01.12.2022 | Базарсадаева О.А. | формирование первичных данных для проведения оценки вовлеченности обучающихся в  различные формы наставничества |
| 2. | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения  России. | | В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России | Базарсадаева О.А. | Внесены данные в формы ФСН |
| 3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества. | | Декабрь 2022 | Дылыкова И.Д. | Получение данных о процессе и реализации программ наставничества от участников  программ и иных причастных к программам лиц |
| **1. Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2091 № Р-145)** | | | | | |
| 1. | | Оценка качества реализации программ наставничества. | Декабрь 2022 | Базарсадаева О.А. | Оформление и обобщение материалов в соответствии с приложением 2 к методическим  рекомендациям |
| 2. | | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества. | Декабрь 2022 | Базарсадаева О.А. | Оформление и обобщение материалов в соответствии с приложением 2 к методическим  рекомендациям |
| **2. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества** | | | | | |
| 1 | | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества на уровне учреждения:  - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; | Декабрь 2022 | Базарсадаева О.А. | Предоставление контрольно- аналитических материалов руководителю МБУДО «ДР ДЮСШ» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - контроль проведения программ наставничества |  |  |  |